## Feuille 1
Catégorie | Module | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Authentification | API Core | Setup projet backend + structure dossiers + .env | Intégration | ETU003253 | 15
Authentification | API Core | Implémenter validation email/password (regex + force) | Métier | ETU003281 | 8
Authentification | API Core | Endpoint POST /register + hash password | Métier | ETU003360 | 12
Authentification | API Core | Endpoint POST /login + génération JWT ou session | Métier | ETU003379 | 15
Authentification | API Core | Endpoint GET /me (protégé) | Intégration | ETU003253 | 8
Authentification | API Core | Endpoint PATCH /profile (update nom, email, etc.) | Métier | ETU003281 | 10
Authentification | Sécurité | Implémenter compteur tentatives par IP/user | Métier | ETU003360 | 12
Authentification | Sécurité | Blocage compte après X tentatives + durée configurable | Métier | ETU003379 | 10
Authentification | Sécurité | Endpoint POST /admin/unblock/:userId (manager only) | Intégration | ETU003253 | 8
Authentification | Documentation | Installer Swagger + config auto-génération | Liste | ETU003281 | 10
Authentification | Documentation | Documenter tous endpoints auth + exemples requêtes/réponses | Liste | ETU003360 | 12
Authentification | Firebase | Créer projet Firebase + activer Authentication | Intégration | ETU003379 | 10
Authentification | Firebase | Config email/password provider | Intégration | ETU003253 | 8
Authentification | Firebase | Implémenter fallback local quand offline | Métier | ETU003281 | 20
Base Données | Postgres Docker | Dockerfile Postgres + volumes persistants | Intégration | ETU003360 | 10
Base Données | Postgres Docker | docker-compose avec API + Postgres + tileserver | Intégration | ETU003379 | 15
Base Données | Postgres Docker | MCD : entités users, signalements, catégories, historiques | Liste | ETU003253 | 15
Base Données | Postgres Docker | Scripts SQL init + seed data (users manager par défaut) | Métier | ETU003281 | 12
Cartes | Serveur Offline | Choisir + installer tileserver (tileserver-gl ou équivalent) | Intégration | ETU003360 | 15
Cartes | Serveur Offline | Télécharger extract OSM Antananarivo (Geofabrik) | Liste | ETU003379 | 10
Cartes | Serveur Offline | Générer tuiles mbtiles ou config serveur | Intégration | ETU003253 | 18
Cartes | Serveur Offline | Tester tuiles offline dans navigateur standalone | Affichage | ETU003281 | 8
Cartes | Leaflet Web | Installer Leaflet + plugins nécessaires (markercluster?) | Intégration | ETU003360 | 10
Cartes | Leaflet Web | Config map + center sur Antananarivo | Affichage | ETU003379 | 8
Cartes | Leaflet Web | Ajouter layer tuiles offline | Intégration | ETU003253 | 10
Cartes | Leaflet Web | Composant marqueur signalement + popup/hover | Affichage | ETU003281 | 15
Cartes | Leaflet Mobile | Intégrer Leaflet dans Ionic + Capacitor | Affichage | ETU003360 | 15
Cartes | Leaflet Mobile | Ajouter plugin géolocalisation (Capacitor Geolocation) | Intégration | ETU003379 | 12
Frontend Web | Setup | Init React/Angular/Vue + routing + state management (Redux/Context/Zustand) | Intégration | ETU003253 | 15
Frontend Web | Auth | Composant LoginForm + validation frontend | Affichage | ETU003281 | 12
Frontend Web | Auth | Composant RegisterForm + confirmation message | Affichage | ETU003360 | 10
Frontend Web | Auth | AuthProvider + protected routes | Intégration | ETU003379 | 15
Frontend Web | Visiteur | Page Visiteur : layout carte + sidebar stats | Affichage | ETU003253 | 15
Frontend Web | Visiteur | Composant StatsGlobal (nb points, surface, %, budget) | Affichage | ETU003281 | 12
Frontend Web | Visiteur | Tooltip custom sur marqueur (React-Popper ou CSS) | Affichage | ETU003360 | 10
Frontend Web | Utilisateur | Page Signalement web : map clic + form latéral | Affichage | ETU003379 | 20
Frontend Web | Utilisateur | Upload photo (si implémenté) + preview | Affichage | ETU003253 | 12
Frontend Web | Manager | Dashboard : table paginée + search bar | Affichage | ETU003281 | 18
Frontend Web | Manager | Filtres multiples (statut, date, entreprise) | Affichage | ETU003360 | 12
Frontend Web | Manager | Bouton Synchro + loading + feedback success/error | Intégration | ETU003379 | 15
Frontend Web | Manager | Modal édition signalement (statut + champs extra) | Affichage | ETU003253 | 18
Frontend Web | Manager | Page Users Bloqués : liste + bouton unblock | Affichage | ETU003281 | 12
Frontend Web | Design | Créer design system (variables CSS / Tailwind config) | Affichage | ETU003360 | 15
Frontend Web | Design | Responsive breakpoints + mobile first | Affichage | ETU003379 | 12
Frontend Web | Design | Composants réutilisables (Button, Card, Modal, Table, Toast) | Affichage | ETU003253 | 20
Frontend Mobile | Setup Ionic | Init Ionic + Capacitor + choix framework différent | Intégration | ETU003281 | 12
Frontend Mobile | Auth | Page Login Ionic + Firebase integration | Affichage | ETU003360 | 15
Frontend Mobile | Auth | Page Inscription + validation champs | Affichage | ETU003379 | 12
Frontend Mobile | Carte | Page Map Ionic + Leaflet + controls | Affichage | ETU003253 | 18
Frontend Mobile | Carte | Plugin Geolocation + suivi position en temps réel | Intégration | ETU003281 | 15
Frontend Mobile | Signalement | Ajout marqueur sur tap long + modal formulaire | Affichage | ETU003360 | 20
Frontend Mobile | Signalement | Camera plugin Capacitor + upload photo | Intégration | ETU003379 | 18
Frontend Mobile | Signalement | Storage local signalements offline (Capacitor Storage) | Métier | ETU003253 | 15
Frontend Mobile | Affichage | Page Stats global mobile (adapté écran petit) | Affichage | ETU003281 | 12
Frontend Mobile | Filtre | Toggle "Mes signalements" + refresh pull-to-refresh | Intégration | ETU003360 | 10
Frontend Mobile | Design | Bottom tabs navigation + header adaptive | Affichage | ETU003379 | 12
Synchronisation | Offline/Online | Service connexion : écoute navigator.onLine + events | Intégration | ETU003253 | 12
Synchronisation | Offline/Online | Queue background sync signalements (quand online) | Métier | ETU003281 | 20
Synchronisation | Offline/Online | Pull Firebase → local (récup nouveaux signalements) | Intégration | ETU003360 | 18
Synchronisation | Offline/Online | Merge conflits : stratégie last-write-wins | Métier | ETU003379 | 15
Synchronisation | Offline/Online | Notification toast "Synchronisation en cours/terminée" | Affichage | ETU003253 | 8
Tests | API | Tests unitaires endpoints auth (mock DB) | Liste | ETU003281 | 20
Tests | API | Tests blocage / déblocage | Liste | ETU003360 | 12
Tests | Frontend Web | Tests composants Login/Register (RTL/Jest) | Liste | ETU003379 | 15
Tests | Frontend Web | Tests composant Map + interactions Leaflet | Liste | ETU003253 | 12
Tests | Mobile | Tests manuels : login offline/online, signalement, synchro | Liste | ETU003281 | 15
Tests | E2E | Scénario complet : signaler offline → online → voir web manager | Intégration | ETU003360 | 25
Tests | E2E | Scénario manager : edit statut + déblocage user | Intégration | ETU003379 | 18
Livrables | Git | Repo public + README détaillé + badges | Intégration | ETU003253 | 8
Livrables | Git | Convention commit + PR template | Liste | ETU003281 | 5
Livrables | Docker | Dockerfile backend + optimisation layers | Intégration | ETU003360 | 12
Livrables | Docker | Script start/stop + logs faciles | Intégration | ETU003379 | 8
Livrables | Mobile | Build APK debug + test sur device réel | Liste | ETU003253 | 10
Livrables | Mobile | Build APK signed + keystore setup | Liste | ETU003281 | 12
Livrables | Documentation | MCD final + export PNG/SVG | Liste | ETU003360 | 12
Livrables | Documentation | 20+ captures d'écran (tous écrans + flux) | Liste | ETU003379 | 20
Livrables | Documentation | Section aléas : liste + impact + mitigation | Liste | ETU003253 | 10
Livrables | Documentation | Guide installation Docker + run projet | Liste | ETU003281 | 8
Suivi | Projet | Setup board tâches + assignation | Liste | ETU003360 | 6
Suivi | Projet | Réunion hebdo + minutes + update avancement | Liste | Tous | 15
Suivi | Projet | Risk log + priorisation tâches critiques | Liste | ETU003379 | 8

## groupe
ETU003253 | John
ETU003281 | NIAINAFITIA Lambert Francky
ETU003360 | RATOLOJANAHARY Didier
ETU003379 | RAZAKASOA Njiva Ambinintsoa Panoel

## Tableau croisé dynamique 1
Qui | Somme de SUM de Estimation
ETU003253 | 80
ETU003281 | 35
ETU003360 | 10
ETU003379 | 60
Total général | 185
(vide) | 0
Total général | 370